## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/a/8gHQHkea（按结对编程小组提交）
软件工程21级 | 学号 | 2106050234 | 姓名 | 刘亦峰
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 1 | 5.3333 | 1 | 4.5977
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 1 | 5.3333 | 1 | 4.5977
2 开发 | 13.25 | 70.6667 | 16.75 | 77.0115
2.1 需求分析 | 1 | 5.3333 | 1.5 | 6.8966
2.2 生成设计文档 | 0.5 | 2.6667 | 1 | 4.5977
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 0.5 | 2.6667 | 0.5 | 2.2989
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 0.25 | 1.3333 | 0.25 | 1.1494
2.5 具体设计 | 2 | 10.6667 | 1.5 | 6.8966
2.6 具体编码 | 7 | 37.3333 | 9 | 41.3793
2.7 代码复审 | 1 | 5.3333 | 1 | 4.5977
2.8 测试 | 1 | 5.3333 | 2 | 9.1954
3 报告 | 4.5 | 24 | 4 | 18.3908
3.1 测试报告 | 1.5 | 8 | 2 | 9.1954
3.2 计算工作量 | 2 | 10.6667 | 1 | 4.5977
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1 | 5.3333 | 1 | 4.5977
总时间 | 18.75 | 100 | 21.75 | 100